**ЧЕК-ЛИСТ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ САМОДИАГНОСТИКЕ**

**В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»**

| **№ п\п** | **Показатель** | **Планирование мероприятий, улучшающий показатель** | **Срок устранения**  | **Ответственный**  | **Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Магистральное направление «Знание»** |
|  | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов | Реализовать более 2 профилей и нескольких различных индивидуальных учебных планов | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Петреченко С.В., учителя-предметники |  |
|  | Углубленное изучение отдельных предметов | Реализовать углубленное изучение одного или более предметов не менее чем в одном классе в двух параллелях со 2 по 9 класс | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Петреченко С.В., учителя-предметники |  |
|  | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | Пополнять учебниками и учебными пособиями в полном объеме библиотечный фонд | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Руденко О.В., педагоги-библиотекари |  |
|  | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Разработать и реализовывать график проведения оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных оценочных процедур и разместить на официальном сайте школы | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Петреченко С.В., учителя-предметники |  |
|  | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса «Разговоры о важном» | Предоставить обучающимся возможность еженедельных занятий внеурочной деятельностью в количестве 10 часов  | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Балакина М.В., руководители кружков, классные руководители |  |
|  | Участие обучающихся во ВсОШ | Организовать занятия с одаренными обучающимися с целью подготовки участников, призеров и победителей регионального этапа ВсОШ | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Руденко О.В., учителя-тьюторы |  |
|  | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договоров о сетевой форме реализации образовательных программ; наличие образовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Заключить договора о сетевой форме реализации образовательных программ | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Руденко О.В. |  |
|  | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью (или развития инклюзивного образования) | Разработать и реализовывать план мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью  | До декабря 2023 года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Петреченко С.В., учителя-предметники |  |
|  | Разработанность локальных актов в части организации образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью | Пересмотреть имеющиеся общие локальные акты ОО с целью указания особенностей организации образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью по всем вопросам  | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Петреченко С.В., учителя-предметники |  |
|  | Кадровое обеспечение оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, инвалидностью | Обеспечить оказание полноценной психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, инвалидностью | До декабря 2023 года | Директор Гончар Е.Б., заместители директора Петреченко С.В., Нелидова М.Ф., педагог-психолог |  |
|  | Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания соответствует ФАОП | Разработать и реализовывать адаптированные дополнительные общеобразовательные программы | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Петреченко С.В., Балакина М.В., руководители кружков |  |
|  | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Создать информационный блок на официальном сайте с регулярно обновляемой информацией по организации образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Петреченко С.В. |  |
|  | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендованными ПМПК вариантами адаптированных образовательных программ | Обеспечить учебниками и учебно-методическими пособиями, специальными дидактическими материалами обучающихся с ОВЗ, в том числе разработанными педагогами школы | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Петреченко С.В., учителя-предметники |  |
|  | Наличие специальных технических средств обучения (ТСО) индивидуального и коллективного пользования | Оснастить ТСО, рабочие места для обучающихся с ОВЗ, инвалидностью | До декабря 2023 года | Директор Гончар Е.Б., заместители директора Петреченко С.В., Нелидова М.Ф. |  |
|  | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, инвалидностью | Предусмотреть использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, инвалидностью | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Петреченко С.В., учителя-предметники |  |
|  | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, инвалидностью (за 3 последних года) | Обеспечить 100% прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками, работающими с обучающимися с ОВЗ, инвалидностью  | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Петреченко С.В., учителя-предметники |  |
|  | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | Запланировать и провести цикл обучающих методических мероприятий для педагогов с целью трансляция опыта ОО в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью  | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Петреченко С.В., учителя-предметники, педагог-психолог |  |
| **Магистральное направление «Здоровье»** |
|  | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Запланировать и провести 5 и более мероприятий по формированию ЗОЖ, профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители |  |
|  | Реализация программы здоровьясбережения | Разработать и реализовывать общешкольную программу здоровьясбережения | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-физической культуры |  |
|  | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта) | Организовать школьные соревнования по 10 видам спорта в рамках работы ШСК «Стимул» | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Руденко О.В., учителя-физической культуры |  |
|  | Доля обучающихся, поучивших знак отличия ВФСК «ГТО» в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного периода | Увеличить количество обучающихся, поучивших знак отличия ВФСК «ГТО»  | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Руденко О.В., учителя-физической культуры |  |
| **Магистральное направление «Творчество»** |
|  | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием, реализуемым общеобразовательной организацией, в общей численности обучающихся | Увеличить до 70% количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием, реализуемым общеобразовательной организацией | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., руководители кружков |  |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Разработать и реализовать программы дополнительного образования по 6 направлениям | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., руководители кружков |  |
|  | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации или в рамках сетевого взаимодействия | Включить в план внеурочной деятельности 3 кружка технологического профиля | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., руководители кружков |  |
|  | Участие обучающихся в конкурсах фестивалях, олимпиадах (кроме ВсОШ), конференциях | Подготовка призеров и победителей конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на региональном уровне | В течение 2023-2024 учебного года | Заместители директора Руденко О.В, Балакина М.В., педагог-психолог, учителя-тьюторы |  |
|  | Сетевая форма реализации дополнительных образовательных программ (организации культуры и искусство, кванториумы, мобильные кванториумы, IT-клубы, «Точки роста», экостанции, ведущие предприятия региона, СПО и ВПО) | Заключить договоры о сетевой форме реализации программ дополнительного образования с организациями культуры и искусства, кванториумами, мобильными кванториумами, IT-клубами, «Точками роста», экостанциями, ведущими предприятиями региона, СПО и ВПО) | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., руководители кружков |  |
|  | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) | Запланировать и подготовить нормативные документы для открытия школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., руководители творческих коллективов |  |
|  | Функционирование школьного театра | Запланировать и подготовить нормативные документы для открытия школьного театра  | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, учитель русского языка Новикова В.Ю. |  |
|  | Функционирование школьного музея | Запланировать и подготовить нормативные документы для открытия школьного музея | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, учитель истории Шильниковская В.В, |  |
|  | Функционирование школьного хора | Запланировать и подготовить нормативные документы для открытия школьного хора | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, учитель музыки Бекетова Г.К. |  |
|  | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газеты, журнала)  | Запланировать и подготовить нормативные документы для открытия школьного медиацентра (телевидение, газеты, журнала) | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, учитель русского языка Чайковская О.А. |  |
|  | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов (для каждого творческого объединения) | Составить и реализовывать план мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов (для каждого творческого объединения) | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, руководители творческих объединений |  |
| **Магистральное направление «Воспитание»** |
|  | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Организовать трансляцию опыта работы по организации регламентированных и неформальных форм взаимодействия образовательной организации и родителей в процессе реализации РПВ  | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, классные руководители |  |
|  | Наличие школьной символики (флаг, гимн, герб, эмблема школы, элементы школьного костюма) | Разработать и внедрить школьную символику (флаг, гимн, герб, эмблему школы, элементы школьного костюма) | В течение 2023-2024 учебного года | Администрация, классные руководители |  |
|  | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Разработать и реализовать программы краеведческого направления и школьного туризма  | Август 2023, в течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, учитель истории и физической культуры |  |
|  | Организация тематических смен в пришкольном лагере | Организация тематических смен в пришкольном лагере | Май-июнь, 2024 | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, начальник пришкольного лагеря |  |
|  | Участие в реализации проекта «Орлята России» | Повысить активность обучающихся и педагогов в реализации проекта «Орлята России» | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, учителя начальных классов |  |
|  | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений «Юнармия», «Большая перемена» | Организовать работу представителей детских и молодежных общественных объединений «Юнармия», «Большая перемена» | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, учителя начальных классов |  |
|  | Участие обучающихся в волонтерском движении | Организовать участие обучающихся в волонтерском движении | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, классные руководители |  |
|  | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Подготовить нормативные документы для открытия школьного военно-патриотического клуба | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, учитель ОБЖ Петлюк А.С. |  |
| **Магистральное направление «Профориентация»** |
|  | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанном в субъекте РФ) | Обновить и реализовать календарный план профориентационной деятельности в школе в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности ДНР | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, классные руководители |  |
|  | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Заключить соглашение с ГБОУ ДПО ДНР «Центр занятости» | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-организатор, советник директора по воспитанию, классные руководители |  |
|  | Наличие профильных\предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, педагогические, предпринимательские) | Подготовить локальные нормативные акты, материально-техническую базу для открытия профильного (инженерного) класса | Август, в течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместители директора, учителя-предметники |  |
|  | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Разработать методические рекомендации по использованию в рамках преподавания учебных предметов материалов профориентационной направленности | Август, в течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-психолог, учителя-предметники, классные руководители |  |
|  | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | Прохождение обучающимися выпускных классов профессиональных проб онлайн на региональной площадке на сайте ГБОУ ДПО ДНР «Центр занятости», школьном сайте | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-психолог, классные руководители |  |
|  | Посещений обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций, направленных на профориентацию | Организовать обучение обучающихся по программам ДПО, направленных на профориентацию | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-психолог, классные руководители |  |
|  | Участие обучающихся 6-11 классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее» | Увеличить количество обучающихся 6-11 классов в профессиональных мероприятиях Всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-психолог, классные руководители |  |
| **Ключевое условие «Учитель. Школьная команда»** |
|  | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Педагогам пройти диагностику профессиональных компетенций на платформе Цифровой экосистемы ДПО Академии Минпросвещения России  | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Руденко О.В., учителя-предметники |  |
|  | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Разработать индивидуальные образовательные маршруты педагогам по результатам диагностики профессиональных компетенций | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Руденко О.В., учителя-предметники |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре ДППО (за три последних года) | Увеличить количество (100%) педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре ДППО (за три последних года) | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Руденко О.В., учителя-предметники |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре ДППО (за три последних года) | Увеличить количество (80%) педагогов, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре ДППО (за три последних года) | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Руденко О.В., учителя-предметники |  |
|  | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Увеличить количество педагогов (100%) и администрации, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., классные руководители, социальный педагог Слободенюк А.Д., педагог-организатор Кошечко Э.Э. |  |
|  | Повышение квалификации штатных педагогов-психологов по программам, размещенным в Федеральном реестре ДППО (за три последних года) | Педагогу-психологу пройти обучение по программам, размещенным в Федеральном реестре ДППО (за три последних года) | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Руденко О.В., педагог-психолог Кузьмина Т.И. |  |
|  | Обеспечение условий для обучения учителей по дополнительным профессиональных программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | Учителям естественно-математического цикла пройти обучение по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Руденко О.В., учителя естественно-математического цикла (физики, математик, химии, биологии, информатики) |  |
|  | Участие педагогов в конкурсном движении | Увеличить активность участия педагогических работников в конкурсном движении профессионального мастерства | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Руденко О.В., учителя-предметники |  |
|  | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Улучшить качество подготовки участников конкурсного движения профессионального мастерства | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Руденко О.В., учителя-предметники |  |
| **Ключевое условие «Школьный климат»** |
|  | Наличие в штате образовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Ввести в штат образовательной организации учителя-дефектолога | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б. |  |
|  | Наличие в штате образовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Ввести в штат образовательной организации учителя-логопеда | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б. |  |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся ОО, которые могли принять участие в данном тестировании | Охватить 100% обучающихся общеобразовательной организации, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-психолог Кузьмина Т.И. |  |
|  | Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям) | Разработать и реализовывать психолого-педагогическую программу или комплекс мероприятий для каждой из целевых групп обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям) | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-психолог Кузьмина Т.И. |  |
|  | Формирование психологического благоприятного школьного пространства для обучающихся | Выделить и оснастить тематические пространства для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора по АХЧ Нелидова М.Ф., педагог-психолог Кузьмина Т.И. |  |
|  | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы | Оборудовать в кабинете педагога-психолога зоны для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора по АХЧ Нелидова М.Ф., педагог-психолог Кузьмина Т.И. |  |
|  | Формирование психологического благоприятного школьного пространства для педагогов | Выделить и оснастить тематические пространства для педагогов (для отдыха и эмоционального восстановления) | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора по АХЧ Нелидова М.Ф. |  |
|  | Профилактика травли в общеобразовательной среде  | Разработать и реализовывать психолого-педагогическую программу или комплекс мероприятий по профилактике травли обучающихся | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-психолог Кузьмина Т.И., социальный педагог Слободенюк А.Д. |  |
|  | Профилактика девиантного поведения обучающихся | Разработать и реализовывать психолого-педагогическую программу или комплекс мероприятий по профилактике девиантного поведения | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора Балакина М.В., педагог-психолог Кузьмина Т.И., социальный педагог Слободенюк А.Д. |  |
| **Ключевое условие «Образовательная среда»** |
|  | Наличие локальных актов (ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися | Разработать и издать локальный акт, регламентирующий ограничение использования мобильных телефонов обучающимися | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Руденко О.В. |  |
|  | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету | Увеличить количество кабинетов, подключенных к высокоскоростному интернету | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора Руденко О.В., классные руководители |  |
|  | Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет | Установка программного оборудования, позволяющего подключить образовательную организацию к ЕСПД  | Июнь-июль 2023 | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора по АХЧ Нелидова М.Ф. |  |
|  | Использование ФГИС «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового образовательного контента при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования | Подключение 100% педагогов, обучающихся, родителей, подключенных к ФГИС «Моя школа» и использующих «Библиотеку ЦОС» в образовательном процессе | Август, 2023-2024 учебный год | Директор Гончар Е.Б., администрация, классные руководители, учителя-предметники |  |
|  | Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» | 100% педагогических работников подключиться в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом и активно использовать платформу «Сферум» для проведения онлайн-уроков | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., администрация, классные руководители, учителя-предметники |  |
|  | Оснащение образовательной организации IT-оборудование в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательной организации материально-технической базы для внедрения ЦОС | Оснастить образовательную организацию IT-оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательной организации материально-технической базы для внедрения ЦОС | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., заместитель директора по АХЧ Нелидова М.Ф. |  |
|  | Эксплуатация информационной системы управления образовательных организаций | Подключиться к Единой Республиканской информационной системе в сфере образования ДНР | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., администрация |  |
|  | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | Создать и организовать функционирование школьного библиотечного информационного центра | В течение 2023-2024 учебного года | Директор Гончар Е.Б., администрация, классные руководители, учителя-предметники |  |